## Sheet1
Ngày thực hiện 18/11/2022
Task CSDL | Công việc | Dự kiến thoàn thành | Trạng thái | Tên file yêu cầu | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Mô tả bài toán: mục đích, yêu cầu, quy trình xử lý bên trong hệ thống. |  |  | PhanTichNghiepVu.docx
2 | Đưa ra mô hình liên kết thực thể (ER): Mô tả tập thực thể, thuộc tính, mối quan hệ. |  |  | ERdiagram.jpg
3 | Chuyển lược đồ ER sang mô hình quan hệ tối thiểu chuẩn 3NF |  |  | RelationalDataModel.docx
4 | Thiết kế (cài đặt CSDL) các bảng dữ liệu. Mô tả chính xác các mối quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, khóa chính, khóa ngoại... |  |  | BookStoreManagement.sql
5 | Vẽ diagram table sau khi đã chuẩn hóa 3NF |  |  | RelationalDiagram.jpg
6 | Làm data, mỗi bảng 10 bản ghi, các bảng có khóa ngoại lập ít nhất 20 bản ghi |  |  | Data.xlsx |  | mỗi sheet trong file excel là dữ liệu của 1 bảng
7 | Viết và chạy truy vấn trên csdl đã tạo, tối thiểu 4 truy vấn mỗi bảng, có ít nhất 2 truy vấn sử dụng group by, having, limit, sort… |  |  | Query<Tên bảng 1_tên bảng 2_...>n.sql |  | mỗi câu truy vấn 1 file, tên bảng là các bảng sử dụng trong câu truy vấn, viết bằng CamelCase, mỗi bảng cách nhau bằng '_' cuối file đặt thêm số n = 1,2,3,... để phân biệt các câu truy vấn với nhau sau đó cho vào 1 folder tên là Query
8 | Thực hiện viết trigger cho csdl |  |  | Trigger.sql |  | viết tất cả trigger vào 1 file
9 | Thực hiện viết procedure cho csdl |  |  | Procedure.sql |  | viết tất cả procedure vào 1 file
10 | Viết test các trigger, procedure |  |  | Trigger/Procedure<Tên Trigger hoặc Procedure>Test.sql |  | mỗi trigger hoặc 1 procedure viết 1 test sau đó lưu vào một Folder.